РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14  августа  2025 г.                                                         №  64

с. Архангельское

О ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры  МБУК «Октябрьский сельский дом культуры Залегощенского района Орловской области».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», во исполнение решения Совета народных депутатов Октябрьского сельского поселения Залегощенского района Орловской области от «30»  июня  2025 года 109 «Об  утверждении  протокола  опроса граждан, проживающих на территории Октябрьского сельского поселения Залегощенского района Орловской области по вопросу выявления мнения населения и его учета при принятии решения о ликвидации МБУК «Октябрьский сельский дом культуры Залегощенского района Орловской области»», руководствуясь Уставом Октябрьского сельского поселения Залегощенского района Орловской области, администрация Октябрьского сельского поселения Залегощенского района Орловской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьский  сельский дом культуры Залегощенского района Орловской области».

2. Назначить  председателем  ликвидационной комиссии Шеину Ирину Владимировну – директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьский сельский дом культуры Залегощенского района Орловской области»

3. Создать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав согласно приложению 1.

4. Утвердить порядок ликвидации согласно приложению 2.

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации согласно приложению 3.

6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами учреждения.

7. Председателю ликвидационной комиссии обеспечить проведение организационно-штатных и ликвидационных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Ликвидационной комиссии довести настоящее постановление до сведения уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, в течение трех рабочих дней с даты подписания постановления, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

9. Настоящее постановление подлежит обнародованию в информационном вестнике Октябрьского сельского поселения Залегощенского района Орловской области и  размещению на официальном сайте администрации Октябрьского сельского совета Залегощенского района Орловской области в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава администрации

Октябрьского сельского поселения                                               А.В.Леонов

Приложение  1

к постановлению администрации

Октябрьского сельского поселения

от 14  августа 2025 года  № 64

Состав

ликвидационной комиссии

по ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьский сельский дом культуры Залегощенского района Орловской области»

| Председатель ликвидационной комиссии: |  |
| --- | --- |
| Шеина Ирина Владимировна | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьский сельский дом культуры Залегощенского района Орловской области» - ликвидатор |
| Зам. председателя ликвидационной комиссии: |  |
| Леонов Андрей Васильевич | Глава Октябрьского сельского поселения |
| Члены ликвидационной комиссии: |  |
| Ерохина Надежда Григорьевна | Ведущий специалист администрации Октябрьского сельского поселения |
| Шубина Светлана Вячелавовна | Депутат Совета народных депутатов Октябрьского сельского поселения Залегощенского района Орловской области |
| Игнатов Владимир Иванович | Депутат Совета народных депутатов Октябрьского сельского поселения Залегощенского района Орловской области |

Приложение 2

к постановлению администрации

Октябрьского сельского поселения

от 14 августа 2025 года  № 64

Порядок ликвидации

муниципального  бюджетного учреждения культуры

«Октябрьский сельский дом культуры Залегощенского района Орловской области»

Ликвидационной комиссии с момента назначения приступить к исполнению обязанностей по управлению делами учреждения и провести соответствующие мероприятия:

- в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления о ликвидации:

уведомить в установленном законодательством порядке органы Федеральной налоговой службы о начале процедуры ликвидации;

внести уведомление о ликвидации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;

- обеспечить публикацию в журнале "Вестник государственной регистрации" сообщения о ликвидации Учреждения, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;

- в течение трех дней со дня принятия решения о ликвидации письменно сообщить о ликвидации в органы контроля за уплатой страховых взносов;

- в соответствии с трудовым законодательством организовать предупреждение работников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения не менее чем за два месяца до увольнения;

- принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации Учреждения;

- организовать проведение инвентаризации имущества и обязательств в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.11.1996г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";

- после окончания срока для предъявления требований кредиторами обеспечить составление и представление на утверждение в администрацию Октябрьского сельского поселения Залегощенского района Орловской области промежуточного ликвидационного баланса Учреждения в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством;

- подготовить документы для уведомления в органы Федеральной налоговой службы о составлении промежуточного ликвидационного баланса Учреждения;

- произвести расчеты с кредиторами Учреждения в порядке и сроки, предусмотренные законодательством;

- после завершения расчетов с кредиторами обеспечить составление и представление на утверждение в администрацию Октябрьского сельского поселения Залегощенского района Орловской области ликвидационного баланса Учреждения в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством;

- оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, в соответствии с ч.8 ст.63 ГК РФ, передается в реестр муниципальной собственности Октябрьского сельского поселения Залегощенского района Орловской области;

- после завершения процесса ликвидации подготовить документы для направления в органы Федеральной налоговой службы для государственной регистрации в связи с ликвидацией Учреждения.

Ликвидация муниципального  бюджетного учреждения культуры «Октябрьский сельский дом культуры Залегощенского района Орловской области» считается завершенной, а муниципального  бюджетного учреждения культуры «Октябрьский сельский дом культуры Залегощенского района Орловской области» - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Приложение 3

к постановлению администрации

Октябрьский сельского поселения

от 14 августа 2025 года  № 64

План мероприятий

по ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьский сельский дом культуры Залегощенского района Орловской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уведомить сотрудников ликвидируемого учреждения | 14.08.2025 г. | Председатель комиссии | ч.2 ст.180 ТК РФ |
| 2 | Уведомление уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (далее - регистрирующий орган), о начале ликвидации и о формировании ликвидационной комиссии, внести уведомление о ликвидации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц | В течение 3 рабочих дней со дня подписания постановления Администрации Октябрьского сельского поселения о ликвидации МБУК «Октябрьский СДК» (далее – учреждение) | Председатель комиссии | В соответствии с ч.1. ст. 62 ГК РФ |
| 3 | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» информацию о ликвидации учреждения | После представления сообщения о ликвидации в регистрирующий орган и внесения в ЕГРЮЛ записи о нахождении МБУК «Октябрьский СДК» в процессе ликвидации | Председатель комиссии | В соответствии с ч.1. ст. 63 ГК РФ |
| 4 | Принятие мер по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, уведомление кредиторов о ликвидации учреждения | В течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации (пункт 3 настоящей таблицы) | Члены комиссии | Часть 1 статьи 63 Гражданского кодекса РФ |
| 5 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения | В течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления | Зам. председателя комиссии, Члены комиссии | В соответствии с действующим законодательством |
| 6 | Составление промежуточного ликвидационного баланса, представление его для утверждения в Администрацию Октябрьского сельского поселения; уведомление регистрирующего органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса | В 10-дневный срок с даты истечения срока, установленного для предъявления требований кредиторами (пункты 3, 5 настоящей таблицы), но не ранее чем через 2 месяца после опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сведений о ликвидации учреждения | Члены комиссии | Часть 2 статьи 63 Гражданского кодекса РФ, части 3 и 4 статьи 20 Федерального закона № 129-ФЗ |
| 7 | Проведение расчетов с кредиторами | В порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ | Члены комиссии | Часть 5 статьи 63, статья 64 Гражданского кодекса РФ |
| 8 | Составление ликвидационного баланса; представление его для утверждения в Администрацию Октябрьского сельского поселения; уведомление регистрирующего органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса | В 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами | Председатель комиссии, Члены комиссии | Часть 6 статьи 63 Гражданского кодекса РФ |
| 9 | Передача имущества МБУК «Октябрьский СДК», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, в казну Октябрьского сельского поселения Залегощенского района Орловской области | В течение 5 рабочих дней со дня утверждения ликвидационного баланса (пункт 12 настоящей таблицы) | Председатель комиссии, Члены комиссии | Часть 8 статьи 63 Гражданского кодекса РФ |
| 10 | Передача документов временного и постоянного сроков хранения в архив Залегощенского района Орловской области | В течение 5 рабочих дней со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Председатель комиссии | Часть 8 статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» |
| 11 | Уведомление регистрирующего органа о завершении процесса ликвидации учреждения и представление необходимых документов | После завершения процесса ликвидации, но не ранее чем через два месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией публикации о ликвидации юридического лица (пункт 3 настоящей таблицы) | Председатель комиссии | Статьи 21, 22 Федерального закона № 129-ФЗ |
| 12 | Получение в уполномоченном государственном органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц уведомления об исключении из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией | В сроки установленные законом | Председатель комиссии | В соответствии с законом о государственной регистрации юридических лиц в Российской Федерации |
| 13 | Списание и уничтожение штампов и печатей, неиспользованных бланков учреждения | После получения уведомления об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ | Председатель комиссии | В соответствии с действующим законодательством |
| 14 | Завершить работу ликвидационной комиссии | Завершить работу ликвидационной комиссии до 30.11.2025 года, обеспечить выполнение ликвидационных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации | Председатель комиссии | В соответствии с действующим законодательством |